Wzór

UMOWA nr UD-VI-ZP/93/07

W dniu ........................ pomiędzy Miastem Stołecznym  Warszawa – Dzielnicą Praga Południe w Warszawie ul. Grochowska 274, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 6.września 2007 r. Nr GP-0158/4944/2007 przez

Pana Tomasza Kucharskiego - Burmistrza Dzielnicy Praga Południe,

zwanym  w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

# a

…………………………………………………………………………………………………………………………….......………………………………………………………………………………………………… ..............................

..........................................................................................................................................................................................

# zwanym dalej  w treści umowy Wykonawcą

# w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr UD-VI-/93/07) została zawarta umowa następującej treści:

( 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wybudowania  boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Zwycięzców 44 w Warszawie.

- Zakres rzeczowy robót określa dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.

W zakresie robót do wykonania znajdują się wszystkie prace, jakie należy wykonać, aby budowany obiekt spełniał zakładaną funkcję oraz te, które wynikają z technologii robót, sztuki budowlanej, przepisów prawa budowlanego nawet, jeśli nie były oddzielnie opisane 
w specyfikacji technicznej projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz 
z usunięciem wszelkich wad i usterek związanych z wykonaniem robót.

- Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się z dokumentacją projektową, zweryfikował przedmiary robót z dokumentacją oraz dokonał ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzeżeń do ich zgodności i kompletności,

- dokumentację j.w. uznaje za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy.

( 2

- Wprowadzenie na budowę nastąpi w terminie do 7 dni po zawarciu umowy.

- Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według harmonogramu robót stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

- Jeśli warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonanie wszystkich robót zgodnie 
z przyjętą dla nich technologią, strony zawrą stosowny aneks przedłużający termin wykonania umowy dla umożliwienia kontynuowania robót po ustaniu przyczyn, dla których zostały wstrzymane, albo w przypadku braku takiej możliwości rozliczą zadanie inwestycyjne kosztorysem powykonawczym wg obmiarów faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, na dzień …………….. będący datą wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Z tytułu nie wykonania pełnego zakresu przedmiotu umowy wynikającego 
z dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

( 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy 3 egzemplarze dokumentacji projektowej.

( 4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie robót przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami i normami,

- zabezpieczenie terenu robót oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż,

- dostarczenie niezbędnych protokółów, atestów, prób, badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót,

- zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu do dnia odbioru przedmiotu umowy,

- po zakończeniu budowy, w terminie ustalonym przez Zamawiającego w protokóle odbioru uporządkowanie zaplecza, terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z budową, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci,

- kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji, w tym dziennika budowy, przygotowanie do odbioru kompletnych dokumentów niezbędnych przy odbiorze oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,

- zapewnienie na koszt własny kompleksowej obsługi geodezyjnej łącznie z inwentaryzacją powykonawczą,

- wykonanie na swój koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną, wodę oraz odprowadzenie ścieków,

- usuwanie wad w wyznaczonym terminie,

- wykonanie innych obowiązków związanych z realizacją robót.

( 5

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności na pełen przedmiot  umowy przez cały czas trwania robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zawartej umowy z zakładem ubezpieczeniowym i kontroli spełnienia warunków określonych w ust. 1.

- W przypadku nie spełnienia warunków Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany zawartej umowy ubezpieczenia.

( 6

- Strony umowy ustalają wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy na  kwotę nie przekraczającą  netto .......... zł. plus podatek VAT zgodny 
z obowiązującymi przepisami, na dzień zawarcia umowy wynoszący 22% 
w wysokości ...... zł. Łączne wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty brutto ............... zł. (słownie: ....................... złotych brutto), zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż przyjęte wynagrodzenie kosztorysowe obejmuje kompletne wykonanie przedmiotu umowy tak, by w pełni służył celowi.

( 7

- Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiory robót zanikowych i ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy przedmiotu umowy.

- Odbiory robót zanikowych i ulegających zakryciu będą dokonywane przez Inspektorów Nadzoru.

- Wykonawca zgłosi roboty zanikające lub ulegające zakryciu wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku nie sprawdzenia ich przez Inspektora Nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od daty wpisu, Wykonawca ma prawo dokonać ich jednostronnego odbioru.

- Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca dokona na piśmie lub faxem, na co najmniej 7 dni  przed planowanym odbiorem i poprzez wpis do dziennika budowy o zakończeniu robót.

- W przypadku potwierdzenia wpisu o zakończeniu robót w dzienniku budowy przez Inspektorów Nadzoru, Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o zgłoszeniu. Czynności odbiorowe zostaną zakończone w ciągu 10 dni roboczych.

- Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona komisja odbioru powołana przez Zamawiającego. Z odbioru będzie sporządzony protokół. Protokół odbioru końcowego będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej.

- Wraz z podpisaniem odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje, atesty, zezwolenia oraz opinie.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub dokona odbioru wyznaczając termin do usunięcia wad,

- nie nadające się do usunięcia, a nie uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- nie dające się usunąć i uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, zgodnie z art. 637 § 2 k. c.

( 8

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się fakturami przejściowymi, wg protokołów zaawansowania robót zatwierdzonych przez Zamawiającego na koniec miesiąca oraz fakturą końcową.

- Protokoły zaawansowania  robót obejmują zakresy prac będące podstawą do wystawienia faktur przejściowych i służą wyłącznie do celów szacunkowego ustalenia wykonania zakresu prac dla celów rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wynagrodzenie netto z tytułu faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 ust. 1.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze końcowym       przedmiotu umowy oraz rozliczeniu wykonanych robót kosztorysem powykonawczym.

- Faktury będą dostarczane Zamawiającemu najpóźniej w  14 dni od  podpisania protokołów zaawansowania i odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy ............................................), w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Za dzień zapłaty strony umowy uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

( 9

- Zamawiający Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa oświadcza, że jako podatnik – nabywca, posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zaś odbiorcą faktury i płatnikiem jest Dzielnica Praga Południe ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, której adres jest miejscem doręczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada NIP....................................., REGON...................................

( 10

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego będzie pełnił Wydział Infrastruktury oraz Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe Urzędu 
m. st. Warszawy.

- Inspektorów nadzoru wykonywanych robót wyznaczy Zamawiający.

- Kierownika budowy i kierowników robót wyznaczy Wykonawca.

( 11

Wykonawca, od protokólarnego przejęcia terenu robót do chwili odbioru końcowego ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie lub powstałe w związku 
z wykonywaniem umowy.

( 12

- W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ust.1 i 2 ustawy 
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wniesie w sposób określony w art. 148 tejże ustawy zabezpieczenie równoważne kwocie 5 % ceny oferty brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy w formie .....................................

- Ustalona zgodnie z ust. 1 kwota stanowi zabezpieczenie wykonania zobowiązań umownych w okresie trwania umowy i zostanie zwrócona w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady przedmiotu zamówienia pozostanie kwota w wysokości 30 % zabezpieczenia, ustalonego w ust.1.

- Kwota, o której mowa w ust. 3, zostanie zwrócona najpóźniej w ciągu 14 dni od upływu rękojmi i gwarancji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 13

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

    - 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

    - 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,

    - 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w terminowym usunięciu stwierdzonych wad,

    - 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w uporządkowaniu terenu 
i usunięciu zaplecza - § 4 pkt 5 i § 14 ust.2 pkt 2 umowy.

      - Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.

      - Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia objętego fakturą bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrącenia.

      - Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.

      - W razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

( 14

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli

  - zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub likwidację jego firmy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje zobowiązania umowne.

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 14 dni pomimo wezwania Zamawiającego oraz w innych przypadkach określonych w kodeksie cywilnym.

    - W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania:

      - Strony dokonają komisyjnej inwentaryzacji robót wstrzymanych i wykonanych, po czym Wykonawca na swój koszt zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaże je Zamawiającemu,

      - Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o odstąpieniu od umowy usunie zaplecze.

    - W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 2, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt Wykonawcy.

    - W przypadku odstąpienia od umowy wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia zapłacone przez Zamawiającego stają się własnością Zamawiającego.

( 15

- Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na poszczególne elementy przedmiotu umowy, na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy wynosić będzie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się usunąć w okresie rękojmi i gwarancji wady 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt Wykonawcy, przy użyciu osoby trzeciej, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

- Wszystkie reklamacje Zamawiający będzie zgłaszał niezwłocznie, nie później niż do ostatniego dnia upływu rękojmi lub gwarancji.

( 16

Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią (art. 509 § 1 k.c.).

( 17

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 ze zm.), prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 647-657.

( 18

  - W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony będą dążyć do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego, bez odwoływania się do pomocy osób trzecich.

  - W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w ust.1 strony mogą wystąpić na drogę sądową.

  - Sądem właściwym będzie Sąd właściwy miejscowy dla siedziby Dzielnicy Praga Południe.

( 19

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

( 20

- Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane:

Zamawiającemu – adres do korespondencji  –   Urząd m. st. Warszawy

## Wydział Infrastruktury

dla Dzielnicy Praga Południe

03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

Wykonawcy   - na adres .......................................................................................................

......................................................................................................................

- Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej 
i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem poleconym, 14 – go dnia od daty nadania pisma.

- Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w ust. 1 umowy uznaje się za doręczone.

( 21

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa,

Załącznik nr 2 – Oferta,

Załącznik nr 3 - Harmonogram robót.

( 22

Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                             ZAMAWIAJĄCY: